## Website Projektplan - www.BastianHammer.de
Planung Launch / Re-Launch der Website | 5 | Aufgabe ist erledigt oder bestätigt
| 3 | Aufgabe ist in Arbeit
| 1 | Aufgabe ist noch nicht begonnen oder pausiert
Erstellt von Bastian Hammer – Mehr Details unter: www.bastianhammer.de | Status | Deadline | Abgeschlossen | Verantwortlich
| Fügen Sie 1, 3 oder 5 ein | Datum | Datum | Wer ist verantwortlich?
Milestone 1: Vorbereitungsphase / Strategie | Status | Deadline | Abgeschlossen | Verantwortlich | Notizen
#1 Ziele definieren
Was ist die Aufgabe der Website? (Aufträge, Verkäufe, Anfragen, Markenbildung, …)
Bei Re-Launch: Was soll sich bei der neuen Seite verändern um Ziele zu erreichen?
#2 Alleinstellungsmerkmal definieren
Was macht Sie besonders?
#3 Personas definieren
Wie sieht Ihre Zielgruppe aus?
Sprechen Bilder und Texte Ihre Zielgruppe an?
#4 Marktanalyse
Welche Websites von Mitbewerbern finden Sie gut?
Welche drei Keywords sind die wichtigsten für Ihre Branche?
Welche drei Mitbewerber sind bei Google immer ganz oben?
Milestone 2: Planung | Status | Deadline | Abgeschlossen | Verantwortlich | Notizen
#1 Wichtige Fragen:
Was ist der erste Eindruck, den Sie vermitteln wollen?
Bis wann muss die Website online sein?
Wie hoch ist das Budget für Ihre Website?
#2 Website Plattform / System auswählen
Welche Optionen haben Sie?
Hat die Website Plattform eine gute Reputation?
Ist die zu erwartende Geschwindigkeit gut?
Kann die Website mit der Plattform SEO konform aufgebaut werden?
#3 Architektur
Wie sieht die Architektur / Struktur der neuen Website aus? (Erstellen Sie eine Art Sitemap)
#4 Inhalte
Bereiten Sie die Inhalte vor für jede Seite |  |  |  |  | Notwendig
Bei Re-Launch: Welche Inhalte werden übernommen und welche entfernt?
#5 Grafiken und Bilder
Bereiten Sie die Bilder vor für jede Seite |  |  |  |  | Notwendig
Sollen Grafiken zum Einsatz kommen? Bereiten Sie diese vor.
Milestone 3: Design | Status | Deadline | Abgeschlossen | Verantwortlich | Notizen
#1 Wireframes erstellen
Erstellen Sie Wireframes um Layout und UX, Benutzererfahrung zu planen
#2 Mock-up erstellen
Erstellen Sie Mock-ups um das Design zu testen / visualisieren
#3 Alternativ: Template
Wählen Sie ein Template aus, welches zu Ihren Zielen und der Planung passt
Milestone 4: Umsetzung | Status | Deadline | Abgeschlossen | Verantwortlich | Notizen
#1 Plattform installieren
Bestellen oder installieren Sie Ihre Plattform |  |  |  |  | Notwendig
#2 Bilder und Inhalte
Alle Inhalte, Bilder und zusätzliche Assets (PDF, Videos, etc.) einpflegen |  |  |  |  | Notwendig
#3 Tests und Feedback
Testen Sie Funktionalitäten und geben Sie Feedback zu Ihrer Website
Milestone 5: Optimierung, Test und Go Live | Status | Deadline | Abgeschlossen | Verantwortlich | Notizen
#1 Optimierung und Testen der Website
Testen Sie Ihre Seite in verschiedenen Browsern |  |  |  |  | z. B. mit https://www.browserstack.com/screenshots
Setzen Sie angepasste 404 Seiten ein?
Testen Sie Links (z. B. Mit ScreamingFrog oder Xenu Link Sleuth)
Existieren sitemap.xml und robots.txt Datei?
Kontrollieren Sie Rechtschreibung und Zeichensetzung
Ist Ihre Analyse Software eingebaut?
Kontrollieren Sie die Keyworddichte Ihrer Seiten
Ist die Navigation sinnvoll und benutzerfreundlich aufgebaut?
Laden die einzelnen Seiten schnell? |  |  |  |  | z. B. https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=de
Bei Re-Launch: Werden alle alten URLs umgeleitet?
#2 Launch
Geben Sie die Migration zu Ihrer Live Domain frei / Go Live
Milestone 6: Go Live und Werbung und Analyse | Status | Deadline | Abgeschlossen | Verantwortlich | Notizen
#1 Go Live Kontrolle
Bereiten Sie sich auf Probleme vor. Achten Sie darauf, dass Tech Support erreichbar ist.
#2 Werbung
Verkünden Sie, dass Sie eine neue Website haben (am besten ein paar Tage nach dem Go Live)
#3 Content
Halten Sie Ihre Website lebendig und erstellen Sie eine Content-Strategie
#3 Analyse
Kontrollieren Sie, ob Analyse Software funktioniert
Achten Sie auf Probleme im Benutzerverhalten auf Ihrer Website (via Matomo/Google Analytics)
Übertragen Sie Ihre Sitemap zu Google
Kontrollieren Sie, ob Ihre Seite bei Google korrekt indexiert ist